## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration (days) | Start day | end days
Literature Review | 2024-06-28 | 2024-07-10 | 14 | 0 | 12
Collect Datasets | 2024-06-28 | 2024-07-10 | 14 | 0 | 12
Selection of Technologies | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 7 | 0 | 5
Analyze the Datasets | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 7 | 6 | 6
Preprocess the Datasets | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 14 | 13 | 13
1. Initializing Model Implementation | 2024-07-25 | 2024-08-08 | 14 | 27 | 14
2. Updating the Model | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 7 | 35 | 6
3. Introducing Additional Processes | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 4 | 42 | 3
4. Creating Model for More Data | 2024-08-13 | 2024-08-26 | 14 | 46 | 13
Hyperparameter Tuning | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 7 | 60 | 6
Performance Evaluation | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 7 | 67 | 6
Test and Verify Results | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 7 | 74 | 6
Visualize Data | 2024-09-17 | 2024-09-23 | 7 | 81 | 6
Analysis and Evaluation | 2024-09-24 | 2024-10-06 | 14 | 88 | 12
Documentation and Report Writing | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 12 | 101 | 11
Review and Revision | 2024-10-19 | 2024-10-25 | 7 | 113 | 6
Final Submission Preparation | 2024-10-26 | 2024-10-30 | 5 | 120 | 4
Complete Dissertation Report | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 15 | 126 | 14